## 【様式-2】作業工程表
[11 empty] | 作 業 工 程 表 | [17 empty] | 作成年月日 | [11 empty] | 平成 年 月 日
様式 ２ | [28 empty] | 第 回改訂年月日 | [11 empty] | 平成 年 月 日
計画作成者
事業場名 |  |  |  |  | 面積 ha |  |  |  | 予定材積 ㎥ | [6 empty] | 作業期間 平成 年 月 日 ～ 月 月 日 | [16 empty] | 作業班
作業種 | 作業量 | 作業責任者 | 総所要数 |  | 日程 | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月
[6 empty] | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
備考

## 【様式-2】作業工程表記載例
様式 ２ | [10 empty] | 作 業 工 程 表 (記載例) | [17 empty] | 作成年月日 | [11 empty] | 平成２５年 ５月 ５日
[29 empty] | 第 回改訂年月日 | [11 empty] | 平成２５年 ６月 ６日
[29 empty] | 計画作成者 | [6 empty] | 森 山 太 郎
事業場名 カラマツ里山団地 |  |  |  |  | 面積 28.3 ha |  |  |  | 予定材積 カラマツ850 ㎥ | [6 empty] | 作業期間 平成２５年 ７月 ３日 ～ １０月 １０日 | [16 empty] | 森林太郎 作業班
作業種 | 作業量 | 作業責任者 | 総所要数 |  | 日程 | ６月 | [5 empty] | ７月 | [5 empty] | ８月 | [5 empty] | ９月 | [5 empty] | １０月 | [5 empty] | １１月
[6 empty] | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
現場確認 (下見) | 28.3ha | 森林太郎 | 1 | 日 | 実績
|  |  | 2 | 人 | 計画 | bar: ７月 1-5
周囲測量 | 外周1.6km | 森林太郎 | 3 | 日 | 実績
|  |  | 3 | 人 | 計画 | bar: ７月 6-10
路網設定･設計 | 600ｍ | 森林太郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 3 | 人 | 計画 | bar: ７月 11-15 to ７月 16-20
既設道整備 補修・刈払 | 2,500ｍ | 桜山二郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 3 | 人 | 計画 | bar: ７月 16-20
資機材等 搬入 | セミトレ１台 ４往復(外注） | 桜山二郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 案内指示1 | 人 | 計画 | ７月 21-25: バックホウ
作業道支障木伐木 | 600ｍ | 松山一郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 2 | 人 | 計画 | bar: ７月 26-31
作業路開設 | 600ｍ | 桜山二郎 | 10 | 日 | 実績
|  |  | 2 | 人 | 計画 | bar: ８月 1-5 to ８月 6-10
選木 | 28.3ha | 森林太郎 | 3 | 日 | 実績
|  |  | 3 | 人 | 計画 | bar: ７月 11-15
伐木（チェーンソー) | 28.3ha 300㎥ | 松山一郎 | 7 | 日 | 実績
|  |  | 2 | 人 | 計画 | bar: ８月 11-15 to ８月 16-20
伐木 (ハーベスタ) | 28.3ha 550㎥ | 松山一郎 | 5 | 日 | 実績
|  |  | 1 | 人 | 計画 | bar: ８月 16-20
木寄 (グラップル) | 28.3ha 300㎥ | 松山一郎 | 5 | 日 | 実績
|  |  | 1 | 人 | 計画 | bar: ８月 16-20 to ８月 21-25
造材 (プロセッサ) | 28.3ha 300㎥ | 松山一郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 1 | 人 | 計画 | bar: ８月 21-25
集材・搬出 (フォワーダ) | 28.3ha 850㎥ | 桜山二郎 | 7 | 日 | 実績
|  |  | 1 | 人 | 計画 | bar: ８月 21-25 to ８月 26-31
はい作業 (グラップル) | 850㎥ | 松山一郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 1 | 人 | 計画 | bar: ８月 26-31 to ９月 1-5
運材(グラップル･トラック) | 850㎥ | 桜山二郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 2 | 人 | 計画 | bar: ９月 6-10
資機材等 搬出 | セミトレ１台 ４台（外注) | 桜山二郎 | 2 | 日 | 実績
|  |  | 外注 | 人 | 計画 | bar: ９月 11-15
|  |  |  | 日 | 実績
|  |  |  | 人 | 計画
備考 | ハーベスタ（コマツ）ケトー500 グラップル（住友）イワフジ プロセッサ（イワフジ）CT500 フォワーダ（モロオカ）ST600 |  |  |  |  | ７月 1-5: 現地立会：7月3日（所有者同行） 施業集約化提案書：5月5日提出、6月1日契約（担当：森林太郎）; ８月 1-5: 作業路建設機械：先行現場陸送（グラップル（住友）ヘッド-ザウルス）で開設、路盤80mm級敷設予定）; ９月 1-5: 運材積込：グラップル（住友）、運材終了後機械搬出（外注）